## Run 1
Run | TC-ID | Вимога SRS 1.1 | Назва тест-кейсу | Дата | Виконавець | Середовище | Статус | Bug ID | Фактичний результат та примітки
Run 1 | TC-01 | F-10, GUI-10 | Успішний вхід студента за валідними логіном та паролем | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | passed | — | Успішна автентифікація. Редірект на /my/. Профіль 'Student User' відображається коректно.
Run 1 | TC-02 | F-10, GUI-20 | Помилка входу при невірному паролі зі збереженням логіну | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | failed | BUG-008 | Повідомлення показано, але фокус курсора втрачається з поля пароля (порушення GUI-20).
Run 1 | TC-03 | F-10, S-20 | Блокування облікового запису на 15 хв після 3 невдалих спроб | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | failed | BUG-001 | Після 3 невдалих спроб введення блокування акаунту на 15 хв не активується. Вхід за правильним паролем пускає.
Run 1 | TC-04 | F-20 | Запит на скидання пароля за валідним зареєстрованим email | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Firefox 131 / Win 11 | passed | — | Відображається повідомлення про надсилання інструкцій на вказаний email.
Run 1 | TC-05 | F-20 | Запит на відновлення пароля з неіснуючим email | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | passed | — | Показано однакове нейтральне повідомлення, система не розкриває відсутність запису.
Run 1 | TC-06 | F-30 | Пошук курсу в каталозі за валідним фрагментом назви | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Firefox 131 / Win 11 | passed | — | Знайдено відповідний курс без урахування регістру символів.
Run 1 | TC-07 | F-30 | Пошук курсу за неіснуючим фрагментом назви | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | failed | BUG-009 | Текст системного повідомлення при порожній вибірці відрізняється від еталона F-30.
Run 1 | TC-08 | F-40 | Успішне самозарахування студента за точним кодовим словом | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | passed | — | Студент успішно приєднався до курсу з роллю 'Студент'.
Run 1 | TC-09 | F-40, GUI-60 | Спроба самозарахування з невірним кодовим словом | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | failed | BUG-002 | Повідомлення про невірне кодове слово відображається у верхньому банері замість підпису під полем.
Run 1 | TC-10 | F-50 | Завантаження сторінки курсу та перевірка навігаційної панелі | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Firefox 131 / Win 11 | passed | — | Всі розділи курсу та індекс лівої панелі завантажуються коректно.
Run 1 | TC-11 | F-60, GUI-30 | Здача практичного завдання до дедлайну з файлом .pdf | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | passed | — | Статус змінено на 'Здано для оцінювання', файл збережено.
Run 1 | TC-12 | F-60, GUI-30 | Спроба завантаження файлу недозволеного формату (.exe) | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | failed | BUG-003 | Система дозволила завантажити файл .exe без валідації типу та блокування форми.
Run 1 | TC-13 | GUI-30 | Гранична перевірка розміру файлу (20.00 МБ vs 20.01 МБ) | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | passed | — | Файл 20.00 МБ успішно завантажено, файл 20.01 МБ заблоковано валідатором форми.
Run 1 | TC-14 | GUI-30 | Гранична перевірка кількості файлів (5 шт. vs 6 шт.) | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Firefox 131 / Win 11 | passed | — | 5 файлів додано успішно, спроба додати 6-й файл заблокована інтерфейсом.
Run 1 | TC-15 | F-60, BL-30 | Автоматичне нарахування штрафу 10% за 1 день запізнення | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | failed | BUG-004 | У журналі оцінок виставлено 100.00 замість 90.00 балів. Автоштраф 10% не спрацював.
Run 1 | TC-16 | F-60, BL-30 | Гранична перевірка максимального порогу штрафу 50% (5 і 6 днів) | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | blocked | BUG-004 | Блоковано дефектом BUG-004: оскільки автоштраф не нараховується, перевірити 50% поріг у Web UI неможливо.
Run 1 | TC-17 | F-70 | Оцінювання практичної роботи викладачем з відгуком | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Firefox 131 / Win 11 | passed | — | Оцінка та коментар збережені, відображаються у студента.
Run 1 | TC-18 | F-80 | Успішне проходження тестування студентом | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | passed | — | Відповіді збережені, результат обчислено та відображено на сторінці огляду.
Run 1 | TC-19 | F-80 | Гранична перевірка ліміту спроб тестування (до 3 спроб) | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | failed | BUG-007 | Після завершення 3 спроб кнопка 'Спроба тесту' залишається активною, дозволено 4-ту спробу.
Run 1 | TC-20 | F-80, BL-40 | Завершення спроби тесту без вибору варіантів | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Firefox 131 / Win 11 | passed | — | Спроба зарахована з оцінкою 0.0%, система опрацювала стан без помилок.
Run 1 | TC-21 | BL-50 | Нарахування часткового балу в тесті з множинним вибором | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | passed | — | Частковий бал розраховано за формулою без виходу у від'ємні значення.
Run 1 | TC-22 | F-90, GUI-80 | Створення нової теми для обговорення на форумі курсу | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Firefox 131 / Win 11 | passed | — | Тему опубліковано, редагування автором доступне протягом 30 хвилин.
Run 1 | TC-23 | GUI-80 | Спроба створення теми форуму з порожнім полем 'Тема' | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | failed | BUG-005 | Текст повідомлення про обов'язкове поле не збігається із затвердженим макетом GUI-80.
Run 1 | TC-24 | F-90 | Автоматичне маркування повідомлення зі стоп-словом | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | failed | BUG-006 | Повідомлення зі стоп-словом опубліковано без маркування 'Потребує перевірки' для викладача.
Run 1 | TC-25 | F-100, GUI-45 | Перегляд персонального журналу оцінок студентом | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | failed | BUG-010 | У персональному журналі оцінок відсутній обов'язковий стовпець шкали ECTS (A-F).
Run 1 | TC-26 | BL-20 | Гранична верифікація шкали ECTS на стику Fx та E (59.99 vs 60.00) | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | blocked | BUG-010 | Блоковано дефектом BUG-010: відсутність літери ECTS у Web UI унеможливлює перевірку стику 59.99/60.00.
Run 1 | TC-27 | BL-20 | Гранична верифікація шкали ECTS на стику B та A (94.99 vs 95.00) | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Java Module / Contract | passed | — | Верифіковано за контрактом класу GradeCalculator.ectsLetter (переноситься в JUnit 5 Спринту 4).
Run 1 | TC-28 | BL-10 | Гранична перевірка суми ваг оцінюваних елементів (99.9% vs 100%) | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Java Module / Contract | passed | — | Верифіковано за контрактом GradeCalculator.weightedTotal (викидає IllegalArgumentException).
Run 1 | TC-29 | BL-70, BL-80 | Перевірка блокування зарахування при невиконаному пререквізиті | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Java Module / Contract | passed | — | Верифіковано за контрактом EnrollmentValidator.violations (повертає ERR_PREREQUISITE).
Run 1 | TC-30 | F-130 | Спроба створення курсу менеджером з дублюванням короткої назви | 21.10.2026 | Пархоменко О. | Chrome 130 / Win 11 | passed | — | Створення заблоковано, виведено повідомлення про те, що коротка назва вже використовується.

## Environment
Параметр тестового середовища | Значення / Конфігурація | Рівень / Призначення | Статус
URL демонстраційного стенду | https://sandbox.moodledemo.net | Веб-сервер / Інтернет | Активний, доступний
Версія платформи LMS | Moodle 4.4+ (Build 20261020) / ЕдуПортал v1.1 | Application Layer | Верифіковано
Серверна операційна система | Linux Ubuntu 22.04 LTS (x86_64) | Server OS | Верифіковано
Веб-сервер та інтерпретатор | Apache 2.4.58 / PHP 8.2.18 (OPcache ON) | Web / Runtime | Верифіковано
Система керування БД | MariaDB 10.11.7 (InnoDB, UTF8mb4) | Database | Верифіковано
Клієнтська операційна система | Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (23H2) | Client OS | Робоча станція інженера
Основний браузер тестування | Google Chrome 130.0.6723.70 (64-bit) | Web Client | Встановлено
Вторинний браузер тестування | Mozilla Firefox 131.0.3 (64-bit) | Web Client | Встановлено
Роздільна здатність Desktop | 1920x1080 Full HD (100% DPI, 60 Hz) | Display | Стандарт десктоп
Роздільна здатність Mobile | 375x812 CSS px (Device Emulation: iPhone 13/14) | Mobile Viewport | Емуляція DevTools
Локалізація інтерфейсу | Українська мова (uk_UA.utf8 / uk_moodle) | Localization | Встановлено за замовчуванням
Тестовий акаунт: Адміністратор | admin / sandbox24 | Site Administrator | Верифіковано
Тестовий акаунт: Викладач | teacher / sandbox24 | Teacher (Editing) | Верифіковано
Тестовий акаунт: Студент | student / sandbox24 | Student | Верифіковано
Тестовий акаунт: Менеджер | manager / sandbox24 | Course Manager | Верифіковано
Модуль бізнес-логіки Java | ua.kpi.tzyapz.eduportal (Java 17, Maven 3.9) | Backend Business Logic | Готово до Спринту 4